附件1

	2013年福建省公办幼儿园项目建设进展情况表

	
	
	
	
	　　
	                               汇总日期：2013年7月29日

	设区市
	项目总数
（个）
	已开工
项目数
（个）
	开工率
	其中
	未开工（个）

	
	
	
	
	基础施工（个）
	主体在建（个）
	封顶装修（个）
	已竣工（个）
	

	福州市
	45
	37
	82.2%
	16
	2
	6
	13
	8

	厦门市
	18
	16
	88.9%
	0
	4
	10
	2
	2

	漳州市
	45
	35
	77.8%
	21
	5
	2
	7
	10

	泉州市
	79
	58
	73.4%
	22
	11
	16
	9
	21

	莆田市
	39
	39
	100.0%
	7
	7
	11
	14
	0

	三明市
	32
	26
	81.3%
	3
	11
	4
	8
	6

	南平市
	32
	28
	87.5%
	11
	5
	9
	3
	4

	龙岩市
	31
	23
	74.2%
	12
	2
	9
	0
	8

	宁德市
	38
	38
	100.0%
	11
	16
	4
	7
	0

	平潭综合实验区
	3
	2
	66.7%
	2
	0
	0
	0
	1

	合  计
	362
	302
	83.4%
	105
	63
	71
	63
	60


	附件2

2013年福建省公办幼儿园未开工项目整改情况表

	未开工项目名称
	未开工原因
	预计开工时间

	
	
	

	福建省（60个）
	　
	　

	福州市（8个）
	　
	　

	马尾区教育局
	　
	　

	快安片区建坂儿童学园
	　
	　

	罗星儿童学园
	　
	　

	连江县教育局
	　
	　

	江南乡江南中心幼儿园
	　
	　

	浦口中心幼儿园
	　
	　

	苔菉中心幼儿园
	　
	　

	闽清县教育局
	　
	　

	云龙乡云龙乡中心幼儿园
	　
	　

	池园镇池园镇中心幼儿园
	　
	　

	福清市教育局
	　
	　

	岑兜中心园
	　
	　

	厦门市（2个）
	　
	　

	集美区教育局
	　
	　

	前场幼儿园
	　
	　

	翔安区教育局
	　
	　

	祥吴幼儿园
	　
	　

	三明市（6个）
	　
	　

	明溪县教育局
	　
	　

	盖洋镇盖洋中心幼儿园
	　
	　

	清流县教育局
	　
	　

	嵩口镇嵩口中心幼儿园
	　
	　

	尤溪县教育局
	　
	　

	坂面镇坂面中心幼儿园
	　
	　

	将乐县教育局
	　
	　

	高唐镇高唐中心幼儿园
	　
	　

	建宁县教育局
	　
	　

	武调深溪黄坊乡中心幼儿园
	　
	　

	永安市教育局
	　
	　

	燕东林业新村燕东中心幼儿园
	　
	　

	泉州市（21个）
	　
	　

	泉州市本级
	　
	　

	泉州幼高专附属实验幼儿园
	　
	　

	洛江区教育局
	　
	　

	河市镇河市中心幼儿园（一期）
	　
	　

	安溪县教育局
	　
	　

	未开工项目名称
	未开工原因
	预计开工时间

	
	
	

	湖头镇湖二幼儿园
	　
	　

	祥华乡第二中心幼儿园
	　
	　

	官桥镇第三幼儿园
	　
	　

	第六幼儿园
	　
	　

	城厢镇土楼幼儿园
	　
	　

	凤城镇美法幼儿园
	　
	　

	城厢镇长泰幼儿园
	　
	　

	蓬莱镇中心幼儿园
	　
	　

	石狮市教育局
	　
	　

	祥芝镇中心幼儿园
	　
	　

	晋江市教育局
	　
	　

	青阳艺术实验幼儿园
	　
	　

	安海福娃幼儿园
	　
	　

	陈埭湖中幼儿园
	　
	　

	安海妙山幼儿园
	　
	　

	南安市教育局
	　
	　

	溪美中心幼儿园
	　
	　

	周厝幼儿园
	　
	　

	台商投资区
	　
	　

	东园镇玉坂幼儿园
	　
	　

	龙苍幼儿园
	　
	　

	百崎中心幼儿园
	　
	　

	玉埕幼儿园
	　
	　

	漳州市（10个）
	　
	　

	漳州市本级
	　
	　

	附属幼儿园
	　
	　

	东山县教育局
	　
	　

	陈城镇陈城中心幼儿园
	　
	　

	前楼镇前楼中心幼儿园
	　
	　

	南靖县教育局
	　
	　

	靖城镇靖城新区中心幼儿园
	　
	　

	华安县教育局
	　
	　

	高车中心幼儿园
	　
	　

	龙海市教育局
	　
	　

	九湖镇九湖中心幼儿园
	　
	　

	常山区教育局
	　
	　

	溪墘管理区溪墘幼儿园
	　
	　

	吉仔幼儿园
	　
	　

	深垅幼儿园
	　
	　

	梧园幼儿园
	　
	　

	南平市（4个）
	　
	　

	顺昌县教育局
	　
	　

	未开工项目名称
	未开工原因
	预计开工时间

	
	
	

	大干镇大干中心幼儿园
	　
	　

	浦城县教育局
	　
	　

	仙阳镇仙阳中心幼儿园
	　
	　

	光泽县教育局
	　
	　

	司前中心幼儿园
	　
	　

	建瓯市教育局
	　
	　

	小松中心幼儿园
	　
	　

	龙岩市（8个）
	　
	　

	新罗区教育局
	　
	　

	西陂街道西陂中心园
	　
	　

	红坊中心幼儿园
	　
	　

	长汀县教育局
	　
	　

	大同镇第二实验小学幼儿园
	　
	　

	新桥中心幼儿园
	　
	　

	童坊中心幼儿园
	　
	　

	古城中心幼儿园
	　
	　

	连城县教育局
	　
	　

	姑田镇姑田中心幼儿园
	　
	　

	漳平市教育局
	　
	　

	象湖镇象湖中心幼儿园
	　
	　

	平潭综合实验区（1个）
	　
	　

	芬尾幼儿园
	　
	　


